АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

Заречный сельсовет

Ташлинского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2016г  № 10-п

Об  утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы гражданской обороны,

пожарной безопасности, защиты населения

от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков

их возникновения на территории

Заречного сельсовета на 2014-2020годы»

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации Заречного сельсовета от 13.11.2013 г. № 63-п «О Порядке формирования, реализации  и  оценки  эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Заречный  сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории  Заречного сельсовета на 2014-2020годы», согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу  со дня подписания.

Глава администрации		                             	Г.А. Бескровный

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

от 15.02.2016г  № 10-п

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ И СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАРЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА  НА  2014 – 2020  ГОДЫ"

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Характеристики программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | Цели и задачи программы | - повышение готовности населения к действиям в случаи чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности - снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях; -предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций; - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности на территории Заречного сельсовета |  |  |
| 3. | Объем финансирования, тыс. рублей | план | факт | отклонение, % |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 1,4 | 1,4 |  |
|  | второй год реализации программы | 17,7 | 1,6 | 16,1 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
| 4. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  | Показатель 1 (Обучение населения в области ГО и ЧС) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 |  |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 2 (Снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей, материального ущерба от пожаров) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 5 | 2 |  |
|  | второй год реализации программы | 3 | 2 |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 3 (Развитие и совершенствование техническим средствами сил для ликвидации чрезвычайный ситуаций) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 |  |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 4 (Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 6 (Совершенствование системы информирования и оповещения населения) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 7 (Обеспечение условий для обеспечения пожарной безопасности в сельском поселении) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |