|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ЗАРЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | |
| 24.12.2020 г | **№** | 93-п |
| **с.Заречное** | | |

О внесении изменений в Постановление от 19.11.2018 г №76-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Заречного сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы».

В целях повышения результативности исполнения действующей муниципальной программы в сфере благоустройства, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Заречного сельсовета № 32-п от 17.05.2017 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Заречный сельсовет Ташлинского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Заречный сельсовет Ташлинского района Оренбургской области:

|  |
| --- |
|  |

1. Внести в Постановление от 19.11.2018 № 76-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Заречного сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы», в редакции от 06.06.2019 г №32-п, от 16.08.2019 г №49-п; от 31.10.2019 г №73-п, от 30.12.2019 г №94-п следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования Программы составляет: в 2019-2024 годах 1036,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 74,8 тыс. руб.

2020 год - 642,3 тыс. руб.

2021 год - 174,9 тыс.руб.

2022 год – 111,4 тыс. руб.

2023 год – 17,6 тыс.руб.

2024 год – 120,0 тыс. руб.

Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может ежегодно корректироваться исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год»

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Благоустройство территории Заречного сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции.

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Благоустройство территории Заречного сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации Г.А. Бескровный

Разослано: Прокуратуре района, финансовому отделу Ташлинского района, бухгалтеру.

Приложение №1

к муниципальной программе «Благоустройство территории Заречного сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»

**Основные мероприятия и ресурсное обеспечение**

**муниципальной программы «Благоустройство территории Заречного сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Объемы финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | **Исполнители** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | **Основное мероприятие «Организация уличного освещения»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уличное освещение | в течение всего периода | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Заречный сельсовет |
| 1.2 | Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, сооружений, строений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий | В течение всего периода | 0 | | 0 | 0 | 105,00 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Заречный сельсовет |
| 2. | **Основное мероприятие «Озеленение территорий общего пользования»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Озеленение территорий в границах поселения | в течение всего периода | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | Администрация муниципального образования Заречный сельсовет |
| 3. | **Основное мероприятие «Организация содержания мест захоронения»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Содержание и ремонт кладбищ | в течение всего периода | 1 | | 28,3 | 8 | 0 | 0 | 10 | Администрация муниципального образования Заречный сельсовет |
| 3.2 | Содержание и ремонт памятников | в течение всего периода | 0 | | 430,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Заречный сельсовет |
| 4. | **Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Благоустройство мест массового отдыха населения в границах поселения | в течение всего периода | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Заречный сельсовет |
| 4.2 | Санитарная очистка и уборка территории: сбор и удаление бытовых отходов, уборка улиц | в течение всего периода | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Заречный сельсовет |
| 4.3 | Обваловка свалки | в течение всего периода | 0 | | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | Администрация муниципального образования Заречный сельсовет |
| 4.4 | Обустройство территории поселения (выкос сорной растительности, ремонт детских площадок, приобретение баннеров т.д.) | в течение всего периода | 53,3 | | 110,2 | 55 | 6,4 | 17,6 | 50 | Администрация муниципального образования Заречный сельсовет |
| 4.5 | Содержание санитарной зоны источников питьевой воды | в течение всего периода | 20,5 | | 73,3 | 80,9 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Заречный сельсовет |

Приложение №2 к муниципальной программе «Благоустройство территории Заречного сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы, и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | |
| до начала реализации программы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1. **Основное мероприятие «Организация уличного освещения»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля уличного освещения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля организации освещении территории, включая архитектурную подсветку зданий, сооружений, строений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 100 |
| 1. **Основное мероприятие «Озеленение территорий общего пользования»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля озеленения территорий в границах поселения | % | 0 | 0 | 0 | 100 | | 0 | 100 | 0 |
| 1. **Основное мероприятие «Организация содержания мест захоронения»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Содержание и ремонт кладбищ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Содержание и ремонт памятников | % | 0 | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 1. **Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения»** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Благоустройство мест массового отдыха населения в границах поселения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Санитарная очистка и уборка территории: сбор и удаление бытовых отходов, уборка улиц | % | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Обваловка свалки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 4.4 | Обустройство территории поселения (выкос сорной растительности, ремонт детских площадок, приобретение баннеров т.д.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 4.5 | Содержание санитарной зоны источников питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 |